## Product Backlog
PROJETO INDIVIDUAL - JURUBEBA BLUES
REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | FIBONACCI | TAM(#) | PRIORIDADE | SPRINT
Tarefas organizadas nas ferramentas de gestão | Organização das etapas e atividades do projeto em ferramentas como o Trello, para acompanhamento e produtividade da equipe. | Essencial | 3 | PP | 1 | SP1
Documentação do projeto | Registro completo dos objetivos, funcionalidades, tecnologias usadas, escopo e requisitos técnicos do sistema desenvolvido. | Essencial | 8 | M | 1 | SP1
Protótipo de Site Institucional | Representação visual (wireframe ou mockup) da estrutura e aparência do site, permitindo validação prévia da navegação e do design. | Importante | 5 | PP | 1 | SP1
Tela de login e cadastro | Funcionalidade que permite usuários se cadastrarem e acessarem o sistema com autenticação segura. | Essencial | 8 | M | 2 | SP2
Exibição de dados (dashboard) | Painel visual que apresenta informações e estatísticas relevantes, com gráficos, tabelas ou indicadores dinâmicos. | Essencial | 21 | GG | 2 | SP2
Armazenamento no banco de dados | Processo de salvar, recuperar e gerenciar dados no banco (como MySQL, PostgreSQL, MongoDB etc.), garantindo persistência das informações. | Essencial | 21 | GG | 2 | SP3
Diagrama de solução | Representação gráfica da arquitetura técnica da aplicação, incluindo fluxos de dados, componentes do sistema e interações entre eles | Essencial | 5 | P | 3 | SP2
Diagrama de negócios | Mapeamento visual dos processos de negócio envolvidos no projeto, evidenciando como as funções do sistema se alinham aos objetivos do usuário. | Essencial | 5 | P | 3 | SP1
Planilha de Riscos | Documento que identifica possíveis riscos no projeto, sua gravidade, probabilidade e planos de mitigação. | Essencial | 5 | P | 3 | SP2
Site institucional funcional | Versão em funcionamento do site institucional com conteúdo, navegação e funcionalidades básicas acessíveis ao público. | Essencial | 21 | GG | 1 | SP2
Tabelas/Modelagem lógica de Banco de Dados | Estruturação das tabelas e relações do banco de dados de forma lógica, com chaves primárias, estrangeiras e normalização. | Essencial | 13 | G | 1 | SP2
Utilização da API (web data viz) | Integração de API para visualização de dados em tempo real ou dinâmico (como gráficos vindos de fontes externas). | Essencial | 21 | GG | 1 | SP3
Código limpo e bem estruturado | Práticas de programação que garantem legibilidade, organização e fácil manutenção do código-fonte. | Importante | 13 | G | 1 | SP1
Utilização da API (js-guitar-hero) | Integração específica com a API "js-guitar-hero", provavelmente para visualização musical ou gamificação. | Desejável | 21 | GG | 3 | SP3
Criação de uma aba para armazenamento de comentários | Implementação de uma seção onde os usuários podem deixar comentários, com salvamento no banco de dados. | Desejável | 13 | G | 3 | SP3
Interface de site intuitva | Design centrado no usuário, com navegação clara, usabilidade elevada e estética agradável. | Importante | 5 | P | 2 | SP1
Inserção de recomendações ao abrir o site | Exibição automática de sugestões personalizadas (como músicas, artigos ou produtos) assim que o usuário acessa o site. | Importante | 13 | G | 2 | SP3

## Sprint Backlog
S

## Burndown
B